## Hoja1
RENDICIÓ DE COMPTES DEL PLA D'ACCIÓ COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS 2020-2023
(a 31 de desembre de 2022)
| ACCIÓ NO INICIADA | EN EXECUCIÓ: fase mitjana | EN EXECUCIÓ: fase final | ACCIÓ EXECUTADA
3. ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3. ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3.1 ATENCIÓ CIUTADANA I CONSUM
3.1.1 SERVEI D'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
Espai d’atenció integral al ciutadà |  |  |  | 2020-2022
Tramitació integrada d’expedients des del Registre d’Entrades i Sortides |  |  | 2020 | 2021
Implementació i execució del servei de Cita Prèvia i control d’accessos i d'aforament |  |  | 2020 | 2021
3.1.2 SERVEI COMARCAL DE CONSUM
Implantació d’un espai de consum en les webs municipals | 2020-2021 | 2021 | 2022
Campanya de foment de l’adhesió a l’arbitratge de Consum |  |  | 2020-2021 | 2022
3.2 TRANSPARÈNCIA PÚBLICA
3.2.1 SERVEI DE COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA PÚBLICA
Mantenir i millorar els estàndards de Transparència |  |  | 2020-2021 | 2022
Millorar la presentació dels continguts de la Seu electrònica del CCAP |  |  | 2020-2021 | 2022
Implantar mesures per avaluar la satisfacció de les persones usuàries i per avaluar la gestió dels serveis del CCAP |  | 2020-2021 |  | 2022
Oferir les dades en formats interoperables |  | 2020-2021 | 2022
3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL
3.3.1 SERVEI D'ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL
Elaborar, implementar i aprovar pels òrgans competents el marc jurídic i tècnic de les polítiques, plans i instruments següents del sistema de gestió documental |  | 2020-2022
Revisar i adequar el Reglament d’Eliminació de Documentació del CCAP a la documentació electrònica | 2020-2022
Implementar el mòdul BPM – procediments guiats – a l’ANNEXA |  | 2020-2022
Implantar un sistema de gestió documental als ajuntament que tenen dipositat el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal: |  | 2020-2021 |  | 2022
Intervenir en els ajuntaments de la comarca de -10.000 habitants que no tenen cap tipus de suport en gestió documental i preservació del seu arxiu |  | 2020-2021 |  | 2022
En la resta de casos, col·laborar amb altres administracions supramunicipals per implantar un sistema de gestió documental, quan es detectin mancances en aquest àmbit |  | 2020-2021 |  | 2022
Donar a conèixer la possibilitat d’ingressar la documentació a l’Arxiu Comarcal per part dels ajuntaments | 2020-2022
Donar suport als ajuntaments en la implantació i gestió d’un gestor documental i un arxiu electrònic |  | 2020-2021 |  | 2022
Fer accions de difusió de la Declaració Universal dels Arxius | 2020-2022
3.4 OFICINA COMARCAL DE SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (OCSAE)
3.4.1 SERVEI D'OFICINA COMARCAL DE SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Gestió i compra agregada d’un sistema comú de gestió d’expedients en els ajuntaments de la comarca i el propi Consell | 2020-2022
Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per a la prestació de serveis d’assistència tècnica i manteniment de programaris |  |  |  | 2020-2021
Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de suport a la implantació de l’administració electrònica. |  |  |  | 2020-2021